## Slide 1
NR PTW ONLINE | SNAPSHOT 2 SEPTEMBER 2026
Progress terhadap baseline v1.4 diperkirakan 36%
Coverage requirement produksi - bukan persentase waktu atau effort.
~36%
33,4 dari 92 unit requirement
Alur inti sudah nyata; kesiapan produksi masih ditahan gap kebijakan dan operasi lapangan.
Cakupan per increment PRD
I1 Fondasi & tata kelola
42%
I2 Planning & approval
39%
I3 Kesiapan lapangan
31%
I4 Operasi & go-live
25%
YANG SUDAH TERBUKTI
- Draft -> 2 validasi paralel -> approval -> terbit
- 5 lokasi dan routing pemilik area tersedia untuk demo
- ETag, idempotency, audit/outbox, SQL migrations
- 19 domain + 22 frontend tests lulus pada verifikasi ini
GAP UTAMA MENUJU BASELINE
- OPN-001-009 dan activation policy produksi
- SSO/identity kontraktor + adapter E-SIMI live
- Checklist, gas test, isolasi, attachment, handback
- Task/report/print/notifikasi serta E2E, security, DR/HA
Metode: 81 FR + 11 NFR PRD v1.4, dideduplikasi terhadap BRD/FSD; skor 0/25/50/75/100% per acceptance. Snapshot repo 5cd6284.
Notes: Interpretasi - Estimasi progres implementasi terhadap baseline produksi v1.4 adalah 36,3%, dibulatkan menjadi 36%. - Angka ini mengukur coverage requirement, bukan elapsed time, biaya, sprint completion, atau persentase kode. - BRD dan FSD dipakai sebagai sumber konteks serta acceptance teknis; requirement yang sama tidak dihitung tiga kali. Metode scoring - Inventory: 81 functional requirements (FR) + 11 nonfunctional requirements (NFR) pada PRD v1.4. - Skala acceptance: 100% = acceptance terimplementasi dan diuji; 75% = mayoritas tersedia dengan gap tepi/production binding; 50% = vertical slice/fondasi; 25% = kontrak/domain/placeholder saja; 0% = belum ada bukti implementasi. - Kelompok: I1 Fondasi & tata kelola 27 unit (42%); I2 Planning & approval 33 unit (39%); I3 Kesiapan lapangan 20 unit (31%); I4 Operasi & go-live 12 unit (25%). Weighted total = 36,3%. Catatan verifikasi - Frontend: 22/22 test lulus. - Backend domain: 19/19 test lulus memakai .NET 10 container. - 22 integration tests tersedia di repo, tetapi rerun dari nested SDK container tidak dapat mengakses Docker socket untuk Testcontainers; ini dicatat sebagai keterbatasan verifikasi, bukan sebagai test produk yang lulus. - docs/implementation-status.md masih berjudul baseline v1.0 walaupun implementasi telah memuat sebagian flow v1.4; pembaruan traceability v1.4 disarankan. [Sources] - BRD-NR-PTW-Online-v1.4-ID.md - scope MVP, business flow, 55 business requirements, owner-area matrix, open decisions. - PRD-NR-PTW-Online-v1.4-ID.md - 81 FR, 11 NFR, four delivery increments, UAT and Definition of Done. - FSD-NR-PTW-Online-v1.4-ID.md - state machine, APIs, data, integrations, security, deployment, testing, production readiness. - Repository commit 5cd6284 - README.md, docs/implementation-status.md, src/, tests/. [/Sources]